## Hoja 1
Product Backlog
PROYECTO |  | Product Owner & Programador |  | SCRUM MASTER
Intranet Colegio San Agustín de Hipona |  | Kevin Cartagena & Willy Castro |  | Felipe Huencho
ID Historia | Historia de Usuario |  | Prioridad | Puntos de historia | Estado
HU-05 | Como usuario, quiero tener una cuenta para poder acceder a la plataforma. |  | CRÍTICA | 10 | listo
HU-01 | Como administrador, quiero registrar, buscar, visualizar, editar y eliminar los datos de un profesor. |  | CRÍTICA | 10 | listo
HU-02 | Como administrador, quiero registrar, buscar, visualizar, editar y eliminar los datos de un alumno. |  | CRÍTICA | 10 | listo
HU-04 | Como apoderado, quiero visualizar el perfil de mi(s) estudiante(s) asociado(s). |  | ALTA | 8 | listo
HU-10 | Como administrador, quiero registrar pagos de cuotas para llevar el registro de ingresos. |  | CRÍTICA | 10 | listo
HU-06 | Como profesor, quiero registrar notas por asignatura para mantener el registro académico. |  | CRÍTICA | 10 | listo
HU-09 | Como apoderado, quiero visualizar las cuotas y los pagos de mis estudiantes para llevar un registro. |  | ALTA | 8 | listo
HU-07 | Como apoderado, quiero visualizar las notas de mi(s) estudiante(s) para ver su desempeño académico. |  | ALTA | 7 | listo
HU-08 | Como estudiante, quiero visualizar mis notas para conocer mi desempeño académico. |  | MEDIA | 5 | listo
HU-9 | Como administrador, quiero visualizar las cuotas pendientes de los estudiantes para saber quiénes tienen deudas. |  | ALTA | 8 | listo
HU-10 | Como administrador, quiero emitir reportes de pagos en formato descargable. |  | MEDIA | 4 | Pendiente
HU-11 | Como apoderado, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla. |  | MEDIA | 5 | listo
HU-12 | Como administrador, quiero restablecer la contraseña de un usuario en caso de que la olvide. |  | ALTA | 8 | listo