## Hoja 1
Planificación de los sprints backlog del proyecto
PROYECTO |  |  | SCRUM MASTER
Intranet Colegio San Agustín de Hipona |  |  | Felipe Huencho
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
SPB-01 | Como administrador, quiero registrar, buscar, visualizar, editar y eliminar los datos de un profesor para mantener actualizada la información. | Diseñar la interfaz de usuario para el registro y gestión de profesores. Crear el modelo de datos para la entidad Profesor. Implementar la lógica del backend para las operaciones de registro, búsqueda y edición. Desarrollar y ejecutar pruebas unitarias para cada funcionalidad. | Dueño del Sprint: Kevin Cartagena Voluntario de Desarrollo: Willy Castro | Listo | 12
SPB-02 | Como administrador, quiero registrar, buscar, visualizar, editar y eliminar los datos de un alumno para mantener actualizada la información. | Diseñar la interfaz para el registro y gestión de alumno. Crear el modelo de datos para la entidad alumno. Implementar la lógica del backend para las operaciones de registro, búsqueda y edición. Desarrollar y ejecutar pruebas unitarias. | Dueño del Sprint: Kevin Cartagena Voluntario de Desarrollo: Willy Castro | Listo | 10
SPB-03 | Como apoderado, quiero visualizar el perfil de mi(s) estudiante(s) asociado(s) para verificar la correcta vinculación. | Diseñar la interfaz del perfil del estudiante. Desarrollar la lógica de consulta para mostrar el perfil del estudiante al apoderado. Implementar la seguridad para que solo el apoderado asociado pueda ver el perfil. | Dueño del Sprint: Kevin Cartagena Voluntario de Desarrollo: Willy Castro | Listo | 8
SPB-04 | Como usuario, quiero tener una cuenta para poder acceder a la plataforma | Diseñar el login de usuario. Implementar la lógica de autenticación y validación de datos. Crear la entidad Usuario en la base de datos. Desarrollar la funcionalidad de inicio de sesión. | Dueño del Sprint: Kevin Cartagena Voluntario de Desarrollo: Willy Castro | Listo | 10
SPB-05 | Como profesor, quiero registrar notas por asignatura para mantener el registro académico de los estudiantes. | Diseñar la interfaz para el registro de notas. Implementar la lógica para asociar notas a estudiantes y asignaturas. Validar que las notas ingresadas estén en el rango correcto. Actualizar la base de datos con las nuevas notas. | Dueño del Sprint: Kevin Cartagena Voluntario de Desarrollo: Willy Castro | Listo | 10
SPB-06 | Como administrativo, quiero generar cuotas y asignarlas a alumnos para que los apoderados puedan pagarlas. | Diseñar interfaz para generar cuotas Implementar lógica para asociar cuota a alumno Mostrar cuotas pendientes a apoderados | Dueño del Sprint: Kevin Cartagena Voluntario de Desarrollo: Willy Castro | Listo | 10
SPB-07 | Como profesor, quiero publicar evaluaciones en un calendario para que alumnos y apoderados estén informados. | Diseñar interfaz de calendario para evaluaciones Implementar lógica de publicación de evaluaciones Restringir acceso según asignatura y curso Permitir edición/eliminación de evaluaciones | Dueño del Sprint: Kevin Cartagena / Voluntario de Desarrollo: Willy Castro | Listo | 10
SPB-8 | Como profesor, quiero dejar comentarios de retroalimentación junto a las notas para guiar a los alumnos. | Añadir campo de comentarios en formulario de registro de notas Guardar comentarios en la base de datos asociados a cada nota Mostrar comentarios solo al alumno correspondiente | Dueño del Sprint: Kevin Cartagena / Voluntario de Desarrollo: Willy Castro | Listo | 10
SPB-9 | Como administrador, quiero poder desactivar un usuario para mantener actualizado el sistema. | Implementar opción de desactivar usuarios desde panel de administración Bloquear acceso de usuarios desactivados Mostrar estado activo/inactivo en la lista de usuarios | Dueño del Sprint: Kevin Cartagena / Voluntario de Desarrollo: Willy Castro | Listo | 10