## SPRINT PLANNING INTRANET
|  | Scrum Master |  |  |  | Product Owner/Desarrollador
|  | Felipe Huencho |  |  |  | Kevin Cartagena - Willy Castro
Tarea | tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Duracion | Estado | Prioridad | Comentarios | Valor Porcentual | Avances | %Final
Fase de planificacion
Definicion de roles | Definir a cada integrante sus roles | Scrum Master | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1 | Terminado | Alta | Se definieron los roles de cada integrante del equipo | 0.47% | 10.00% | 100.00%
Reunion con el cliente | reunirse con el cliente a hablar sobre el proyecto | Product Owner | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | Terminado | Media | Primera reunión con el cliente. Se habló de los problemas que tiene el colegio. | 0.47%
Analisis de caso | Analizar el caso dadodel cliente | Equipo | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | Terminado | Media | Se analizó el caso actual. | 0.46%
Vista y definicion del proyecto | Analizar los alcanzables | Equipo | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Terminado | Alta | Se definió la visión del proyecto. | 0.46%
Creacion de epicas eh historias de usuarios | Hablar con usuarios del colegio y crear historias | Scrum Master + Product Owner | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2 | Terminado | Alta | Se crearon las épicas, además de las historias de usuario. | 0.46%
Toma de requerimientos FN/NFN | Tomar los requermientos funcionales y no funcionales del proyecto | Desarrollador | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 3 | Terminado | Media | Se definieron los requerimientos tanto funcionales como no funcionales | 2.10%
Validacion de requerimientos | Validar que todos los requerimientos sean correctos | Scrum Master | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 1 | Terminado | Alta | Se revisaron los requisitos funcionales y no funcionales, y fueron todos validados. | 1.86%
Producto backlog | Creacion de la lista general y en evolución de todas las funcionalidades | Product Owner | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 3 | Terminado | Media | Se completó el Product Backlog. | 1.86%
sprint backlog | completar los objetivo específico en un solo Sprint de cada tarea | Equipo | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 1 | Terminado | Alta | Desarrollo Completado | 1.86%
--
Vistas 4+1 | diagrama de clases | Desarrollador | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 1 | Terminado | Alta | Diagrama realizado por el desarrollador | 1.20% | 06.00%
| diagrama de secuencia | Desarrollador | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 1 | Terminado | Alta | Diagrama realizado por el desarrollador | 1.20%
| diagrama de componentes | Desarrollador | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | Terminado | Alta | Diagrama realizado por el desarrollador | 1.20%
| diagrama de despliegue | Desarrollador | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | Terminado | Alta | Diagrama realizado por el desarrollador | 1.20%
| diagrama de casos de uso | Desarrollador | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 1 | Terminado | Alta | Diagrama realizado por el desarrollador | 1.20%
--
Mockups | Mockups de vista del login | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 1 | Terminado | Media | Se diseñó correctamente el mockup para el login. | 0.71% | 05.00%
| Mockups de vista de Administrador | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 1 | Terminado | Media | Se diseñó correctamente el mockup para el administrador | 0.71%
| Mockups de vista de alumnos | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1 | Terminado | Media | Se diseñó correctamente el mockup para los alumnos | 0.71%
| Mockups de vista de profesores | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1 | Terminado | Media | Se diseñó correctamente el mockup para los profesores | 0.71%
| Mockups de vista de portal de pago | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1 | Terminado | Media | Se diseñó correctamente el mockup para el portal de pago | 0.71%
| Mockups de vista de registro de notas | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 1 | Terminado | Media | Se diseñó correctamente el mockup para el registro de notas | 0.71%
| Mockups de vista de interfaz de calendario | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 1 | Terminado | Media | Se diseñó correctamente el mockup para el calendario | 0.71%
--
Interfaces FRONT END | Diseñar la interfaz del login | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 1 | Terminado | Alta | Se diseñó correctamente la interfaz para el login. | 1.68% | 09.79%
| Diseñar la interfaz del administrador | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 1 | Terminado | Alta | Se diseñó correctamente la interfaz para el administrador | 1.47%
| Diseñar la interfaz del perfil del alumnos | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1 | Terminado | Alta | Se diseñó correctamente la interfaz para los alumnos | 1.26%
| Diseñar la interfaz del perfil del profesores | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1 | Terminado | Alta | Se diseñó correctamente la interfaz para los profesores | 1.16%
| Diseñar la interfaz de pagos | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1 | Terminado | Alta | Se diseñó correctamente la interfaz para el portal de pago | 1.16%
| Diseñar interfaz para registro de notas | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 1 | Terminado | Alta | Se diseñó correctamente lainterfaz para el registro de notas | 1.53%
| Diseñar interfaz de calendario | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 1 | Terminado | Alta | Se diseñó correctamente la interfaz para el calendario | 1.53%
implementación de base de datos | Diseñar el modelo de la base de datos e implementarla | Desarrollador + Scrum Master | 2025-09-05 | 2025-10-07 | 20 | Terminado | Alta | Se contrató la base de datos en AWS y los models están listos. Se trabajó de forma local. | 9.03% | 9.03%
--
Login principal | validar al usuario | Desarrollador | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 3 | Terminado | Alta | Se creó y probó la validación de usuario. | 3.10% | 9.58%
| Implementar la lógica de autenticación y validación de datos | Desarrollador | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2 | Terminado | Alta | Se implementó la lógica de autenticación, validando credenciales de manera correcta y segura. | 2.70%
| Desarrollar la funcionalidad de inicio de sesión | Desarrollador | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2 | Terminado | Alta | Se desarrolló y probó la funcionalidad de inicio de sesión, permitiendo el acceso al sistema según las credenciales del usuario. | 3.78%
--
Gestion de administradores | implementar los modelos en django | Scrum Master + Product Owner + desarrollador | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2 | Terminado | Alta | Se implementó en Django el modelo de administrador. | 3.78% | 11.35%
| Implementar logica backend | Desarrollador + Scrum Master | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 3 | Terminado | Alta | Se implementaron funciones para esto, dentro de las cuales están: Ver el panel de control, Visualizar, Ver el canal de cuotas ,Ver a todos los estudiantes por curso, ver alumnos, ver horarios ,ver asignaturas ,Mandar comunicados ,ver usuarios nuevos | 7.57%
--
Gestion de alumnos | Crear el modelo de datos para la entidad alumnos | Desarrollador | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2 | Terminado | Alta | Se creó la entidad de los alumnos en la BD. | 4.55% | 5.56%
| Implementar la lógica del backend (Visualizacion) | Desarrollador + Product Owner | 2025-09-26 | 2025-10-18 | 3 | Terminado | Alta | Se implementaron funciones: Dashboard Resumen General, Próximos Eventos y Anuncios, Últimas Calificaciones, Módulo “Mis Clases”, Tareas y Notas, Calendario de Evaluaciones, Perfil Editable, Portal de Notas. | 1.03%
--
Gestion de pago | Crear el modelo de datos para pagos | Desarrollador | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 1 | Terminado | Alta | Se implementó el modelo de pagos a la base de datos. | 4.66% | 14.00%
| Implementar la lógica del backend | Product Owner | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 9 | Terminado | Alta | Se implementaron funciones backend | 3.11%
| Desarrollar y ejecutar pruebas unitarias | Scrum Master + Product Owner + desarrollador | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 9 | Terminado | Alta | Se realizaron pruebas para el pago. | 6.23%
--
Gestión de profesores | Crear el modelo de datos para la entidad profesor | Desarrollador | 2025-10-07 | 2025-10-30 | 2 | Terminado | Alta | Se creó el modelo de datos relacional para el profesor. | 3.30% | 9.00%
| Implementar backend + funcionalidades (Registro de notas, comentarios, calendario de evaluaciones) | Scrum Master + Product Owner + desarrollador | 2025-10-08 | 2025-10-30 | 3 | Terminado | Alta | Se implementaron funciones. | 5.70%
Conexión login a base de datos | Se debe conectar el Modulo a la base de datos + sus funciones hacia ella | Scrum Master | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 13 | Terminado | Alta | Se completo el desarrollo de la implementación a la base de datos desde el login con su autentificacion por usuario rol y token | 3.02% | 10.69%
Conexión administradores a base de datos | Se debe conectar el Modulo a la base de datos + sus funciones hacia ella | Scrum Master + desarrollador | 2025-11-01 | 2025-11-12 | 11 | Terminado | Alta | Se desarrollo correctamente la construccion de las funcionalidades hacia la base de datos | 2.56%
Conexión alumnos a base de datos | Se debe conectar el Modulo a la base de datos + sus funciones hacia ella | Scrum Master + desarrollador | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 9 | Terminado | Alta | Se conectaron perfectamente las funciones y muestra todo el dato académico del estudiante. | 2.09%
Conexión profesores a base de datos | Se debe conectar el Modulo a la base de datos + sus funciones hacia ella | Desarrollador | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 7 | Terminado | Alta | Se conectaron perfectamente las funciones y muestra todo el dato académico del los profesores. | 1.63%
Conexión portal pago a base de datos | Se debe conectar el Modulo a la base de datos + sus funciones hacia ella | Scrum Máster | 2025-11-06 | 2025-11-12 | 6 | Terminado | Alta | Se conectó a la base de datos | 1.39%
Avance actual ponderado del proyecto: 100%