## Hoja 1
Product Backlog
PROYECTO |  | Product Owner & Programador | SCRUM MASTER
Intranet Colegio San Agustín de Hipona |  | Kevin Cartagena & Willy Castro | Felipe Huencho
ID Historia | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos de historia | Estado
HU-01 | Gestión de Usuarios:Como administrador, quiero registrar, visualizar, editar y eliminar los datos de un profesor para mantener actualizada la información. | CRITICA | 10 | Pendiente
HU-12 | Gestión de Usuarios:Como administrador, quiero registrar, visualizar, editar y eliminar los datos de un apoderado para mantener actualizada la información. | CRITICA | 10 | Pendiente
HU-03 | Gestión de Usuarios:Como administrador, quiero registrar, visualizar, editar y eliminar los datos de un profesor para mantener actualizada la información. | CRITICA | 10 | Pendiente
HU-04 | Gestión de UsuariosComo apoderado, quiero visualizar el perfil de mi(s) estudiante(s). | ALTA | 8 | Pendiente
HU-05 | Gestión de Usuarios:Como usuario, quiero tener una cuenta para poder acceder a la plataforma. | CRITICA | 10 | Pendiente
HU-06 | Gestion de Notas:Como profesor, quiero registrar notas por asignatura para mantener el registro académico de los estudiantes. | CRITICA | 10 | Pendiente
HU-07 | Gestion de Notas:Como apoderado, quiero visualizar las notas de mi(s) estudiante(s) para ver su desempeño académico. | ALTA | 7 | Pendiente
HU-08 | Gestión de Nota:Como estudiante, quiero visualizar mis notas para poder ver mi desempeño académico. | MEDIA | 5 | Pendiente
HU-09 | Gestión de Pagos:Como apoderado, quiero visualizar las cuotas y los pagos para llevar un registro de mis deudas. | ALTA | 8 | Pendiente
HU-10 | Gestión de Pagos:Como administrador de finanzas, quiero registrar pagos de cuotas para llevar el registro de ingresos de la institución. | CRITICA | 10 | Pendiente
HU-11 | Gestión de Pagos:Como administrador finanzas, quiero visualizar las cuotas pendientes de los estudiantes para saber quiénes tienen deudas. | ALTA | 8 | Pendiente
HU-13 | Gestión de Pagos:Como administrador finanzas, quiero emitir reportes de pagos en formato descargable para llevar un registro de ingresos. | MEDIA | 4 | Pendiente
HU-14 | Gestión de Asistencia:Como profesor, quiero registrar la asistencia de los estudiantes para llevar un registro por asignatura. | CRITICA | 10 | Pendiente
HU-15 | Gestión de Asistencia:Como apoderado, quiero visualizar la asistencia de mi(s) estudiante(s) para ver su cumplimiento. | ALTA | 7 | Pendiente
HU-16 | Acceso a la Plataforma:Como apoderado, quiero recuperar la contraseña de mi hijo en caso de olvidarla para poder acceder nuevamente a la plataforma. | MEDIA | 5 | Pendiente
HU-17 | Acceso a la Plataforma:Como administrador, quiero restablecer la contraseña de un usuario en caso de que la olvide para ayudarle a recuperar el acceso. | ALTA | 8 | Pendiente