## Hoja 1
Planificación de los sprints backlog del proyecto
PROYECTO |  |  | SCRUM MASTER
Intranet Colegio San Agustín de Hipona |  |  | Felipe Huencho
ID | Historia de Usuario | Tareas | Dueño / Voluntario | Estado | Horas Estimadas
SPB-01 | Como administrador, quiero registrar, buscar, visualizar, editar y eliminar los datos de un profesor para mantener actualizada la información. | - Diseñar interfaz de usuario para registro y gestión de profesores.- Crear modelo de datos para la entidad Profesor.- Implementar lógica del backend para registro, búsqueda y edición.- Desarrollar y ejecutar pruebas unitarias. | Dueño: Kevin Cartagena /Voluntario: Willy Castro | Por Hacer | 12
SPB-02 | Como administrador, quiero registrar, buscar, visualizar, editar y eliminar los datos de un apoderado para mantener actualizada la información. | - Diseñar interfaz para registro y gestión de apoderados.- Crear modelo de datos para la entidad Apoderado.- Implementar lógica del backend para registro, búsqueda y edición.- Desarrollar y ejecutar pruebas unitarias. | Dueño: Kevin Cartagena /Voluntario: Willy Castro | Por Hacer | 10
SPB-03 | Como apoderado, quiero visualizar el perfil de mi(s) estudiante(s) asociado(s) para verificar la correcta vinculación. | - Diseñar interfaz del perfil del estudiante.- Desarrollar lógica de consulta para mostrar perfil.- Implementar seguridad para que solo el apoderado asociado pueda ver el perfil. | Dueño: Kevin Cartagena /Voluntario: Willy Castro | Por Hacer | 8
SPB-04 | Como usuario, quiero registrar una cuenta para poder acceder a la plataforma. | - Diseñar formulario de registro.- Implementar lógica de autenticación y validación de datos.- Crear entidad Usuario en la base de datos.- Desarrollar funcionalidad de inicio de sesión. | Dueño: Kevin Cartagena /Voluntario: Willy Castro | Por Hacer | 10
SPB-05 | Como profesor, quiero registrar notas por asignatura para mantener el registro académico de los estudiantes. | - Diseñar interfaz de registro de notas.- Implementar lógica para asociar notas a estudiantes y asignaturas.- Validar que las notas estén en el rango correcto.- Actualizar base de datos con nuevas notas. | Dueño: Kevin Cartagena /Voluntario: Willy Castro | Por Hacer | 10
SPB-06 | Como administrativo, quiero generar cuotas y asignarlas a alumnos para que los apoderados puedan pagarlas. | - Diseñar interfaz para generar cuotas.- Implementar lógica para asociar cuota a alumno.- Mostrar cuotas pendientes a apoderados. | Dueño: Kevin Cartagena /Voluntario: Willy Castro | Por Hacer | 10
SPB-07 | Como profesor, quiero publicar evaluaciones en un calendario para que alumnos y apoderados estén informados. | - Diseñar interfaz de calendario para evaluaciones.- Implementar lógica de publicación de evaluaciones.- Restringir acceso según asignatura y curso.- Permitir edición/eliminación de evaluaciones. | Dueño: Kevin Cartagena /Voluntario: Willy Castro | Por Hacer | 10
SPB-08 | Como apoderado o alumno, quiero recibir notificaciones por inasistencias y nuevas evaluaciones para estar informado. | - Implementar lógica para envío de notificaciones (correo, SMS).- Configurar reglas de envío según tipo de evento.- Restringir envío a alumnos/apoderados correspondientes. | Dueño: Kevin Cartagena /Voluntario: Willy Castro | Por Hacer | 10
SPB-09 | Como profesor, quiero dejar comentarios de retroalimentación junto a las notas para guiar a los alumnos. | - Añadir campo de comentarios en formulario de registro de notas.- Guardar comentarios en la base de datos asociados a cada nota.- Mostrar comentarios solo al alumno correspondiente. | Dueño: Kevin Cartagena /Voluntario: Willy Castro | Por Hacer | 10
SPB-10 | Como administrador, quiero poder desactivar un usuario para mantener actualizado el sistema. | - Implementar opción de desactivar usuarios desde panel de administración.- Bloquear acceso de usuarios desactivados.- Mostrar estado activo/inactivo en la lista de usuarios. | Dueño: Kevin Cartagena /Voluntario: Willy Castro | Por Hacer | 10

## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [Enunciado de tarea 1] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 2] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 3] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 4] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [Enunciado de tarea 1] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 2] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 3] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 4] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] | [Enunciado de tarea 1] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 2] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 3] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 4] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.