## Hoja 1
Sprint planing
Proyecto |  |  | Scrum Master |  |  |  | Product Owner/Desarrollador
Intranet Colegio San Agustín de Hipona |  |  | Felipe Huencho |  |  |  | Kevin Cartagena - Willy Castro
N° | Tarea | tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Duracion | Estado | Prioridad | Comentarios | Valor Porcentual | Avances | %Final
Fase de planificacion
1 | Definicion de roles | Definir a cada integrante sus roles | Scrum Master | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1 | Terminado | Alta | Se definieron los roles de cada integrante del equipo | 0.21% | 10.28% | 100.00%
2 | Reunion con el cliente | reunirse con el cliente a hablar sobre el proyecto | Product Owner | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | Terminado | Media | Primera reunion con el cliente, se hablo de los problemas que tiene el colegio | 0.21%
3 | Analisis de caso | Analizar el caso dadodel cliente | Equipo | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | Terminado | Media | Se analiso el caso actual | 0.21%
4 | Vista y definicion del proyecto | Analizar los alcanzables | Equipo | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Terminado | Alta | Se definio la vision del proyecto | 0.21%
5 | Creacion de epicas eh historias de usuarios | Hablar con usuarios del colegio y crear historias | Scrum Master + Product Owner | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2 | Terminado | Alta | Se crearon las epicas ademas de las historias de usuario | 0.21%
6 | Toma de requerimientos FN/NFN | Tomar los requermientos funcionales y no funcionales del proyecto | Desarrollador | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 3 | Terminado | Media | Se definieron los requerimientos tanto funcionales como no funcionales | 0.95%
7 | Validacion de requerimientos | Validar que todos los requerimientos sean correctos | Scrum Master | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 1 | Terminado | Alta | Se revisaron los requsitos tantos funcionales y no funcionales y fueron todo validados | 0.84%
8 | Producto backlog | Creacion de la lista general y en evolución de todas las funcionalidades | Product Owner | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 3 | Terminado | Media | Se completo el product backlog | 0.84%
9 | sprint backlog | completar los objetivo específico en un solo Sprint de cada tarea | Equipo | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 1 | Terminado | Alta | Desarrollo Completado | 0.84%
| Sprint 1: Diseño y Desarrollo | [8 empty] | --
| Vistas 4+1 | diagrama de clases | Desarrollador | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 1 | Terminado | Alta | Diagrama realizado por el desarrollador | 1.26% | 5.28%
|  | diagrama de secuencia | Desarrollador | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 1 | Terminado | Alta | Diagrama realizado por el desarrollador | 0.84%
|  | diagrama de componentes | Desarrollador | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | Terminado | Alta | Diagrama realizado por el desarrollador | 0.84%
|  | diagrama de despliegue | Desarrollador | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | Terminado | Alta | Diagrama realizado por el desarrollador | 1.5%
|  | diagrama de casos de uso | Desarrollador | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 1 | Terminado | Alta | Diagrama realizado por el desarrollador | 0.84%
--
| Mockups | Mockups de vista del login | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 1 | Terminado | Media | Se diseñó el correctamente el mockup para el login | 0.63% | 7.89%
|  | Mockups de vista de Administrador | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 1 | Terminado | Media | Se diseñó el correctamente el mockup para el administrador | 0.63%
|  | Mockups de vista de alumnos | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1 | Terminado | Media | Se diseñó el correctamente el mockup para los profesores | 0.63%
|  | Mockups de vista de profesores | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1 | Terminado | Media | Se diseñó el correctamente el mockup para los alumnos | 1.5%
|  | Mockups de vista de portal de pago | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1 | Terminado | Media | Se diseñó el correctamente el mockup para el portal de pago | 1.5%
|  | Mockups de vista de registro de notas | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 1 | Terminado | Media | Se debe realizar el mockup para la vista de registro de notas | 1.5%
|  | Mockups de vista de interfaz de calendario | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 1 | Terminado | Media | Se debe realizar el mockup para la vista del calendario | 1.5%
--
| Interfaces FRONT END | Diseñar la interfaz del login | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 1 | Terminado | Alta | Se diseñó el correctamente el interfaz para el login | 1.68% | 11.45%
|  | Diseñar la interfaz del administrador | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 1 | Terminado | Alta | Se diseñó el correctamente el interfaz para el administrador | 1.47%
|  | Diseñar la interfaz del perfil del alumnos | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1 | Terminado | Alta | Se diseñó el correctamente el interfaz para los profesores | 1.26%
|  | Diseñar la interfaz del perfil del profesores | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1 | Terminado | Alta | Se diseñó el correctamente el interfaz para los alumnos | 1.16%
|  | Diseñar la interfaz de pagos | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1 | Terminado | Alta | Se diseñó el correctamente el interfaz para el portal de pago | 1.16%
|  | Diseñar interfaz para registro de notas | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 1 | Terminado | Alta | Se debe realizar el interfaz para la vista de registro de notas | 1.53%
|  | Diseñar interfaz de calendario | Scrum Master + Product Owner | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 1 | Terminado | Alta | Se debe realizar el interfaz para la vista del calendario | 1.53%
--
| implementación de base de datos | Diseñar el modelo de la base de datos e implementarla | Desarrollador + Scrum Master | 2025-09-05 | 2025-10-07 | 20 | Terminado | Alta | Se contrató la base de datos en AWS y los models listos, se está trabajando de forma local. | 9.03% | 9.03%
--
| Login principal | validar al usuario | Desarrollador | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 3 | Terminado | Alta | Se creó y probó la validacion de usuario | 3.10% | 9.58%
|  | Implementar la lógica de autenticación y validación de datos | Desarrollador | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2 | Terminado | Alta | Se implementó la lógica de autenticación, validando credenciales de manera correcta y segura. | 2.70%
|  | Desarrollar la funcionalidad de inicio de sesión | Desarrollador | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2 | Terminado | Alta | Se desarrolló y probó la funcionalidad de inicio de sesión, permitiendo el acceso al sistema según las credenciales del usuario. | 3.78%
--
| Gestion de administradores | implementar los modelos en django | Scrum Master + Product Owner + desarrollador | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2 | Terminado | Alta | Se implementó en django el modelo de administrador | 3.78% | 11.35%
|  | Implementar logica backend | Desarrollador + Scrum Master | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 3 | Parcialmente terminado - atrasado | Alta | Se implementaron funciones para esta, dentro de ellas están: Ver el panel de control, Visualizar, Ver el canal de cuotas ,Ver a todos los estudiantes por curso, ver alumnos, ver horarios ,ver asignaturas ,Mandar comunicados ,ver usuarios nuevos Adicional: Se ve que esta parcialmente terminado porque traer los datos de la bd a la pagina. | 7.57%
--
| Gestion de alumnos | Crear el modelo de datos para la entidad alumnos | Desarrollador | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2 | Terminado | Alta | Se creó la BD la entidad de los alumnos | 4.55% | 5.56%
|  | Implementar la lógica del backend (Visualizacion) | Desarrollador + Product Owner | 2025-09-26 | 2025-10-18 | 3 | Parcialmente terminado | Alta | Se implemento funciones: Dashboard Resumen General, Próximos Eventos y Anuncios, Últimas Calificaciones, Módulo “Mis Clases”, Tareas y Notas, Calendario de Evaluaciones, Perfil Editable, Portal de Notas. Falta hacer las conexiones. | 1.03%
--
| Gestion de pago | Crear el modelo de datos para pagos | Desarrollador | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 1 | Terminado | Alta | se implementó el modelo de pagos a la base de datos | 5.66% | 17.01%
|  | Implementar la lógica del backend | Product Owner | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 9 | Parcialmente terminado - atrasado | Alta | Se deben implementar funciones backend | 3.78%
|  | Desarrollar y ejecutar pruebas unitarias | Scrum Master + Product Owner + desarrollador | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 9 | Parcialmente terminado - atrasado | Alta | Se deben realizar pruebas en un espacio simulado (Las mismas fechas de la creacion del backend, debido a que hay que ir probando las funcionalidades). | 7.57%
--
| Gestión de profesores | Crear el modelo de datos para la entidad profesor | Desarrollador | 2025-10-07 | 2025-10-30 | 2 | En desarrollo | Alta | Se debe crear el modelo de datos relacional para el apoderado | 4.55% | 12.42%
|  | Implementar backend + funcionalidades (Registro de notas, comentarios, calendario de evaluaciones) | Scrum Master + Product Owner + desarrollador | 2025-10-08 | 2025-10-30 | 3 | En desarrollo | Alta | Se deben implemetar funciones | 7.87%
Avance actual ponderado del proyecto: 64.48%
subir planilla eva 1 y la planilla de la eva 2