## Resumen General
Resumen General - INTRANET
Módulos Completados | Estado | % Completado del modulo | Última Actualización | Fecha de termino (conexión a la bd) | Próximos Hitos | Encargado
Módulo Login y Autenticación (RUT + Roles) | Funcional | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-12 | Se arreglaron todos los bugs y se aplicó un sistema anti-spam | Felipe Huencho
Portal Administrador | Funcional | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-12 | Modificar visualmente la responsividad, arreglar el listado de materias entre otras funciones | Willy Castro / Kevin Cartagena
Portal Estudiante | Funcional | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-12 | Willy Catro finalizó el modulo correctamente, muestra todos los datos | Willy Castro / Kevin Cartagena
Portal Profesor | Funcional | 100% | 2025-11-11 | 2025-11-12 | Modificar el listado de datos duros a datos extraidos de la base de datos mediante https JSON | Willy Castro
Módulo de Pagos y Finanzas (Comprobantes) | Funcional | 100% | 2025-11-11 | 2025-11-12 | El modulo de finanzas funciona y el envio decomprobantes tambien | Felipe Huencho
Gestión Académica (Cursos, Asignaturas, Horarios, Calificaciones) | Funcional | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-12 | Listado academico funciona correctamente. | Willy Castro
Comunicados / Mensajería Interna | Funcional | 100% | 2025-11-11 | 2025-11-12 | Gestion de comunicados casi terminado, falta implementar la logica de busqueda de usuario. | Felipe Huencho
Gestión de Usuarios (Apoderados, Alumnos, Docentes, Administradores) | Funcional | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-12 | El administrador ya puede modificar usuarios del sistema en la pagina hacia la base de datos | Felipe Huencho
Base de Datos Central (PostgreSQL + AWS) | Funcional | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-12 | Base de datos lista local, seguimos implementando pruebas para finalmente subirla al servicio cloud AWS | Willy Castro
% Avance Total del proyecto en general: 100.00%
Estado Actual del Equipo — Semana de Seguimiento - 17/11/2025
Actividades actuales |  |  |  | Objetivos |  | Responsables
Gestión documental, orden de evidencias, control del repositorio GitHub, actualización Trello, verificación de flujos e informes académicos. modificacion al portal de pagos y finanzas listo |  |  |  | Garantizar organización, trazabilidad y cumplimiento de entregables |  | Felipe Huencho
Mejora y finalización de responsividad en todos los módulos, optimización de todos los módulos |  |  |  | Refinar experiencia visual y funcional del sistema |  | Kevin Cartagena
Modificacion en los modulos actuales, resolucion de bugs y testeo |  |  |  | Estabilizar lógica del sistema, resolucion de problemas y preparación de despliegue en la nube |  | Willy Castro
Actualmente el equipo se encuentra en fase de pruebas y integración final

## Bitácora de avances
Bitacora de avance - INTRANET
Fecha | Actividad / Resumen | Responsable(s) | Evidencias | Tipo
Fase 1
2025-08-20 | planificación del proyecto, definición alcance inicial . | Felipe / Willy / Kevin | Plantillas fase 1, Discord, Trello | Reunión equipo
2025-08-21 | Reunión inicial con cliente: alcance, perfiles de acceso, módulos clave | Equipo (Felipe / Willy / Kevin) + Cliente (Cristián / Sebastián) | Acta interna, Trello (Alcance), listado de módulos | Reunión cliente
2025-08-23 | Elaboración del documento APT. Investigación tareas y tecnologías. | Felipe / Willy / Kevin | Documento APT + Trello | Reunión equipo
2025-08-25 | Se evidencia desorden en Trello y tareas sin asignar; se solicita reorganización del equipo, definición de responsabilidades y establecimiento de plazos claros. |  |  | Retroalimentación
2025-08-26 | definición de roles, división de documentación, planificación de sprints y fechas límite | Felipe / Willy / Kevin | Trello, documentos asignados | Reunión equipo
2025-08-31 | Revisión: visión, épicas, backlog, requerimientos, sprint planning. Inicio diseño vistas 4+1. | Felipe / Willy / Kevin | Archivos entregados + Trello | Reunión equipo
2025-09-01 | revisión de Trello, GitHub y avance general; se destaca buena evidencia de reuniones pero falta planificación completa, orden en repositorio y finalizar documentación pendiente. |  |  | Retroalimentación
2025-09-03 | Cierre de Fase 1, orden de repositorio, correcciones según retro docente y preparación de presentación. | Felipe / Willy / Kevin | GitHub ordenado, Canvas, presentación lista | Reunión equipo
2025-09-03 | Nota de la evaluación: 5.8 |  |  | Evaluación
Fase 2
2025-09-04 | Reunión inicial con cliente: alcance, perfiles de acceso, módulos clave (notas, asistencia, calendario, certificados, fichas) y pagos Webpay (link por alumno/mes). | Equipo (Felipe / Willy / Kevin) + Cliente (Cristián / Sebastián) | Mockups autorizados, Trello “Mockups”, | Reunión cliente
2025-09-09 | Inicio fase 2, setup VSCode + Django + PostgreSQL, definición login + mockups | Felipe / Willy / Kevin | Capturas VSCode, Trello, mockups login | Reunión equipo
2025-09-14 | Validación mockups & estrategia pagos Webpay + avance interfaces | Equipo | Mockups aprobados, Trello | Reunión equipo
2025-09-15 | Estado del proyecto: retraso por BBDD pendiente del cliente; falta claridad en asignaciones y métricas, por lo que se solicitan reasignaciones y estimaciones para evitar nuevos retrasos. |  |  | Retroalimentación
2025-09-21 | Finalización mockups + estructura BD + planificación módulos | Equipo | Mockups completos, diagrama BD | Reunión equipo
2025-09-22 | proyecto dentro de plazo, pero con tareas atrasadas; se avanza en otros artefactos y se recalca que la programación debe realizarse directamente en Git y no subir carpetas. |  |  | Retroalimentación
2025-09-23 | Reunión con cliente: dudas BD, demo de vistas; feedback paleta de colores; restricción: alumno sin acceso a pagos; se propone control parental con contraseña de apoderado. | Equipo (Felipe / Willy / Kevin) + Cliente (Cristián / Sebastián) | Capturas demo, Trello “Feedback UI”, decisión de acceso a pagos | Reunión cliente
2025-09-26 | Inicio trabajo en Git, ramas creadas, mejoras admin y alumno | Felipe / Willy | Git commits, Trello, capturas interfaz | Reunión equipo
2025-09-29 | Trello mayormente ordenado aunque con planning desactualizado, hubo 5 días entre reuniones y GitHub refleja avance con programación activa. |  |  | Retroalimentación
2025-09-30 | Reasignación tareas BD por salud, Felipe toma carga de datos | Felipe / Willy | Scripts DB, commits, Trello | Reunión equipo
2025-10-03 | Migraciones BD, carga inicial datos y seguridad credenciales | Felipe / Willy | PgAdmin capturas + Git | Reunión equipo
2025-10-05 | Carga masiva BD + mejoras UI (admin/student), KPIs | Equipo | PgAdmin, commits, capturas UI | Reunión equipo
2025-10-06 | Trello ordenado y con evidencias claras; GitHub muestra programación y documentación en progreso con trabajo consistente. |  |  | Retroalimentación
2025-10-06 | Ajustes BD + mejoras visuales + avance AWS | Equipo | Commits + Trello | Reunión equipo
2025-10-09 | Preparación migración a AWS + refinamiento admin | Equipo | Capturas, código | Reunión equipo
2025-10-10 | Reunión con cliente: se presentan módulos Admin y Alumnos (feedback positivo); pagos aún no funcional; BD en AWS Lightsail aprobada (compra hecha, validación de cuenta en curso); solicitan últimos datos faltantes. | Equipo (Felipe / Willy / Kevin) + Cliente (Cristián / Sebastián) | Confirmación AWS (compra/validación), Trello “BD AWS”, demo módulos | Reunión cliente
2025-10-12 | Pruebas iniciales Transbank OK + BD casi finalizada | Felipe / Willy | Logs transbank + captura test | Reunión equipo
2025-10-13 | Nota de evaluación: 6.1 |  |  | Evaluación
2025-10-15 | Validación BD AWS + avances módulo Finanzas | Felipe / Kevin / Willy | Capturas AWS + repo | Reunión equipo
2025-10-19 | Integración back–front completa, pruebas CRUD + pagos | Felipe | Video pruebas, commit | Reunión equipo
2025-10-20 | Trello ordenado con buen detalle en la última reunión; se pide mantener ese formato, y en GitHub se observa desarrollo reciente pero faltan las planillas de evaluación EVA1 y EVA2. |  |  | Retroalimentación
2025-10-22 | CRUD profesores/alumnos, módulo comunicados, pagos admin | Felipe / Equipo | Capturas panel admin, git | Reunión equipo
2025-10-26 | Consolidación al branch main + módulos base listos | Felipe | Merge main + pruebas | Reunión equipo
2025-10-27 | repositorios con evidencias incompletas y documentos mal ubicados en Fase 2, programación poco constante, y aunque Trello está ordenado, faltan KPIs y seguimiento consolidado; se advierte impacto en EVA3 si no se corrige. |  |  | Retroalimentación
2025-10-27 | Falta feedback cliente — se genera mock data local | Equipo | Trello + capturas | Reunión equipo
2025-10-29 | Checkpoint docente — ajustes estructura evidencias | Equipo | GitHub reorganizado | Reunión equipo
2025-11-02 | Cierre evidencias fase 2, KPIs, commits constantes | Felipe / Equipo | Repo + Trello + doc KPIs | Reunión equipo
2025-11-03 | se entrega planilla de Fase 1 para subir a GitHub; en Fase 2 faltan evidencias de aplicación; Trello ordenado pero sin fechas de compromiso, y no se observa programación de Castro aunque estuvo a cargo de BBDD. |  |  | Retroalimentación
2025-11-05 | Cliente confirma eliminación de Transbank. Se propone nuevo flujo de pagos con carga de comprobantes. Backend completa carga de datos reales para Profesor y Estudiante. | Felipe / Kevin / Willy | Trello, Commits BD, Capturas DB | Reunión equipo
2025-11-06 | Cliente propone Getnet; descartado por tiempo. Se confirma oficialmente uso de comprobantes. Rediseño portal pagos y endpoints para comprobantes. | Felipe / Kevin / Willy | Capturas, Trello, Commits | Reunión equipo
2025-11-08 | módulos Estudiante, Profesor y Administrador conectados. Seguridad login implementada. Sistema pagos 90% + portal finanzas validado. Cliente solicita demo presencial. | Felipe / Kevin / Willy | Trello, Capturas conexión real, Excel de avance | Reunión equipo
2025-11-10 | avance general cercano al 95% con artefactos sobre 90%, sin riesgos de atraso; GitHub actualizado recientemente y se recuerda que cualquier reporte negativo afectará la nota. |  |  | Retroalimentación
2025-11-12 | Revision de estado del proyecto | Felipe / Kevin / Willy | Trello, github, entorno local | Reunión equipo
2025-11-14 | Revision de estado del proyecto + avances de las tareas pasadas | Felipe / Kevin / Willy | Trello, github, entorno local | Reunión equipo
2025-11-16 | Finalización de los artefactos + implementación de documentacion para EVA3 | Felipe / Kevin / Willy | Trello, github, entorno local | Reunión equipo
2025-11-17 | No tuvimos retroalimentación, el profesor le indicó a Felipe Huencho en una reunión rapida lo que se evaluará mediante la rubrica. |  |  | Retroalimentación
2025-11-24 | Nota de evaluación: Aun no presentamos el trabajo. |  |  | Evaluación
? | Reunión con cliente: se presentan el proyecto a la comision de el colegio | Felipe Huencho + Presentes administrativos del colegio | Video de presentación del proyecto | Reunión cliente

## KPIs
KPI - INTRANET
KPI | Meta | Actual | Estado | Justificación
Commits por integrante (semana) | ≥3 | 3 promedio | Cumplido | El docente indicó que tenemos evidencias de programación insuficientes.
Tareas completadas en Sprint | 100% | 100% | Finalizado | Tareas realizadas en el plazo, nos falta pulir detalles para terminarlas.
Evidencias cargadas por fase | 100% | 100% | Finalizado | Subimos las evidencias restantes, quedando el documento final + los optativos
Pruebas funcionales internas | 100% | 100% | Cumplido | Se desarrollaron las pruebas internas correctamente
Actualización de Trello | Diario | Diario (con checklist y avances) | Cumplido | Felipe Huencho está actualizando el trello constantemente.
El promedio de commits por integrante se obtuvo desde GitHub Insights (últimas semanas). La actualización diaria de Trello incluye avance de tareas, adjuntos como comentarios. Las pruebas funcionales continúan a medida que se integran módulos.

## Riesgos y acciones
Riesgos y acciónes - INTRANET
Riesgo | Impacto | Acción Correctiva | Responsable | Probabilidad | Impacto
Falta de evidencias visibles | Alto | Registrar y subir documentación periódica (commits pequeños + capturas + videos); checklist semanal de evidencias | Equipo | 12% | Alto
Commits poco frecuentes / baja trazabilidad | Medio | Acuerdo de ≥3 commits diarios por integrante; usar mensajes estándar (feat/fix/refactor/docs); registrar en Trello | Equipo | 46% | Alto
Validación de cuenta AWS | Alto | Escalar ticket AWS; plan B BD local / backup Lightsail; documentar configuraciones | Willy (Backend) | 12% | Alto
Integración boletas incompleta | Alto | Completar flujo create/commit/return; pruebas sandbox; manejo de errores; registro de comprobantes | Kevin + Willy | 15% | Alto
Datos entregados por cliente incompletos | Medio | Definir "data mínima viable"; usar mock data; solicitar formalmente con plazos | Kevin (PO) | 67% | Medio
Desalineación de alcance / cambios sin control | Alto | Congelar requerimientos por sprint; control de cambios; aprobar por PO y SM | Felipe (SM) | 12% | Medio
Seguridad en credenciales / .env | Alto | Usar .env, rotar claves, auditar repo; verificar que no haya secretos expuestos | Willy | 34% | Critico
No tener backups de base de datos | Alto | Habilitar backups automáticos; export manual semanal; test de restauración | Equipo | 12% | Critico
Baja cobertura de pruebas funcionales | Medio | Checklist QA; pruebas de login/roles/CRUD; test pago simulado | Felipe | 3% | Alto
Responsividad móvil incompleta | Medio | Pruebas responsive 360–768px; corrección UI; testing en celulares físicos | Kevin | 1% | medio
Roles y permisos incompletos o inconsistentes | Alto | Matricular permisos por rol; pruebas por usuario; logs de acceso | Equipo | 1% | Alto
KPIs y seguimiento insuficiente | Medio | Actualizar planilla KPIs y Trello semana | Felipe | 1% | Medio
Se identificaron los principales riesgos técnicos, operativos y académicos del proyecto Intranet . Para cada riesgo se definió su probabilidad, impacto, responsable y un plan de acción claro. Este análisis permite anticipar problemas, asegurar la trazabilidad de avances y mantener la continuidad del desarrollo bajo metodología ágil Scrum.